## 양식
|  |  | 작성일 | 2025-10-19
History
1 | _1019_00
날짜 | 2025-10-19 | 작성자
중요도 | 중 | 플랫폼 | PC
Detail
비고
스틸샷
P/F | Pass

## BugList
[5 empty] | Date | 2025-10-27
Bug Tracking List
ID | Date | Issue No. | Category | Importance | Issue | Writer | Charger
| 2025-09-14 | 1 |  |  | UI 사이즈가 비대하게 출력되는 버그 | 현서율 | 성가현
| 2025-09-21 | 2 |  |  | 검 스킬 애니메이션 버그 | 현서율 | 조하은
| 2025-09-28 | 3 |  |  | 전투 시 몬스터가 스테이지 밖으로 추락하는 버그 | 현서율 | 이재우
| 2025-10-05 | 4 |  |  | 몬스터가 공격하지 않고 제자리에 가만히 있는 버그 | 현서율 | 문태현
| 2025-10-12 | 5 |  |  | 몬스터 생성 무한 로딩 | 현서율 | 이재우
| 2025-10-19 | 6 |  |  | 유물 획득 게이지를 수동으로 조절 가능한 버그 | 현서율 | 문태현
| 2025-10-27 | 7 |  |  | 캐릭터 애니메이션 안면 애니메이션 표정 버그 | 현서율 | 조하은

## 1주차
|  |  | 작성일 | 2025-10-19
History
1 | _1019_00
날짜 | 2025-09-14 | 작성자 | 성가현
중요도 | 하 | 플랫폼 | PC
Detail
비고 | 새 게임 시작 직후 UI 사이즈가 비대하게 출력됨
UI 사이즈가 비대하게 출력되는 버그
스틸샷
P/F | Pass

## 2주차
|  |  | 작성일 | 2025-10-19
History
1 | _1019_00
날짜 | 2025-09-21 | 작성자 | 김덕용
중요도 | 중 | 플랫폼 | PC
Detail
비고 | 캐릭터가 몬스터에게 검을 휘두루는 모션이 부자연스럽다는 의견
검 스킬 애니메이션 수정 (검을 휘두를 때 한 방향으로만 휘둘러지는 현상이 발생하여 여러 방향으로 수정됨)
스틸샷
P/F | Pass

## 3주차
|  |  | 작성일 | 2025-10-19
History
2 | _1019_00
날짜 | 2025-09-28 | 작성자 | 현서율
중요도 | 상 | 플랫폼 | PC
Detail
비고 | 전투 도중 스테이지 가장자리 부분에서 몬스터가 스테이지 밖으로 추락해서 사실상 게임 진행이 불가능해진 상황
2025-10-17 이후 버그 발생 확률이 낮아짐
스틸샷
P/F | Pass

## 4주차
|  |  | 작성일 | 2025-10-19
History
1 | _1019_00
날짜 | 2025-10-05 | 작성자
중요도 | 중 | 플랫폼 | PC
Detail
비고
몬스터가 공격하지 않고 제자리에 가만히 있는 버그 (2025-10-08 이후 버그 발생 빈도 낮아짐)
스틸샷
P/F | Pass

## 5주차
|  |  | 작성일 | 2025-10-19
History
1 | _1019_00
날짜 | 2025-10-12 | 작성자 | 현서율
중요도 | 상 | 플랫폼 | PC
Detail
비고 | 웨이브가 끝난 직후 몬스터 생성까지 소요되는 시간이 무한으로 로딩되는 방식의 버그
몬스터 생성 무한 로딩 (게임 진행 불가 수준)
스틸샷
P/F | Pass

## 6주차
|  |  | 작성일 | 2025-10-19
History
3 | _1019_00
날짜 | 2025-10-19 | 작성자 | 현서율
중요도 | 중 | 플랫폼 | PC
Detail
영상 | 유물 게이지 수동 조절 가능 버그.mp4
좌측 상단의 유물 획득 게이지를 플레이어가 수동으로 조작 가능한 버그 (2025-10-22 이후 수정됨)
스틸샷
P/F | Pass

## 7주차
|  |  | 작성일 | 2025-10-19
History
1 | _1019_00
날짜 | 2025-10-27 | 작성자 | 성가현
중요도 | 하 | 플랫폼 | PC
Detail
비고 | 플레이어가 회전할 때 캐릭터 앞면 애니메이션 오류로 추정
플레이어 대쉬 후 후진할 때 캐릭터 안면 애니메이션 표정 버그 발생 (플레이에 심각하게 지장을 주는 버그는 아님)
스틸샷
P/F | Pass