## 2025년 간트 차트
초간단 간트 차트 (본인 프로필 우측에 채팅 아이콘 있으니 필요 시 적극 활용)
팀 | 업무 (담당자) | 시작 | 종료 | 진행률 | 1월 | [30 empty] | 2월 | [27 empty] | 3월 | [30 empty] | 4월 | [29 empty] | 5월 | [30 empty] | 6월 | [29 empty] | 7월 | [30 empty] | 8월 | [30 empty] | 9월 | [29 empty] | 10월 | [30 empty] | 11월 | [29 empty] | 12월
 | time axis 2025-01-01 to 2025-12-31
기획팀 | 기획 업무 | 2025-09-01 | 2025-10-24 | 100%
| 데미지 시스템 작성 (김덕용) | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 100%
| 기획서 수정 (김덕용) | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 100%
| 깃 허브 규칙 내용 추가 (김덕용) | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 100%
| 검사 이펙트 필요 에셋 조사 (김덕용) | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 100%
| 메인UI - 시작화면 (김덕용) | 2025-09-16 | 2025-09-18 | 100%
| 유물 리스트 정리 (김덕용) | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 60%
| 게임 조작키 정리 문서 (김덕용) | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 100%
| 게임 내 용어 정리 문서 (김덕용) | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 100%
| 1차 QA 문서 정리 (현서율) | 2025-09-17 | 2025-10-12 | 100.1%
| 검사 스킬 프레임 수정 (김덕용) | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 100%
| 보스 스킬 사운드 정리 및 깃추가 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 100%
| 전설 프로세스 문서 작성 (김덕용) | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 100%
| 기획 문서 허브 제작 (김덕용) | 2025-09-23 | 2025-09-25 | 100%
| 정화된 프로세스 시스템 문서 (김덕용) | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 100%
| 정화된 프로세스 및 오염된 프로세스 [리스크 효과] 기획 (김덕용) | 2025-10-02 | 2025-10-05 | 100%
| 몬스터 시스템 기획서 (김덕용) | 2025-10-06 | 2025-10-17 | 80%
| 몬스터 애니메이션 기획서 (김덕용) | 2025-10-06 | 2025-10-17 | 80%
| 몬스터 레벨링 | 2025-09-01 | 2025-10-24 | 60%
| 몬스터 행동 트리 | 2025-10-08 | 2025-10-18 | 80%
| 게임 기획서 및 게임 루프 문서 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 100%
| 2차 QA 문서 정리 (현서율) | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 10%
| 주차별 QA 버그 리포트 작성 (현서율) | 2025-10-18 | 2025-10-20 | 10%
아트팀 | 그래픽 리소스 | 2025-09-01 | 2025-10-24
| 보스 몬스터 리깅 (박지현) | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 100%
| 보스 몬스터 사망 애니메이션 (박지현) | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 100%
| 보스 몬스터 피격 애니메이션 (박지현) | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 100%
| 보스 몬스터 몬스터 스폰2 애니메이션 (박지현) | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 100%
| 보스 몬스터 몬스터 스폰1 애니메이션 (박지현) | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 100%
| 보스 몬스터 공격 패턴3 애니메이션 (박지현) | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 100%
| 보스 몬스터 공격 패턴2 애니메이션 (박지현) | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 100%
| 보스 몬스터 공격 패턴1 애니메이션 (박지현) | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 100%
| 보스 몬스터 가만히 있는 애니메이션 (박지현) | 2025-09-16 | 2025-09-18 | 100%
| 보스 몬스터 파츠 제작 (박지현) | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 100%
| 플레이어 캐릭터 기본 공격 애니메이션 수정 (조하은) | 2025-09-16 | 2025-10-11 | 100%
| 게임 플레이 화면 UI 기본화면 (성가현) | 2025-09-07 | 2025-10-11 | 50%
| 게임 설정 UI (성가현) | 2025-09-18 | 2025-10-11 | 20%
| 게임 시작화면 제작 (성가현) | 2025-09-20 | 2025-10-11 | 40%
| 플레이어 캐릭터 검사 스킬 이펙트 제작 (조하은) | 2025-09-28 | 2025-10-11 | 90%
| 플레이어 캐릭터 검사 스킬1 애니메이션 제작 (조하은) | 2025-09-16 | 2025-10-11 | 100%
| 플레이어 캐릭터 검사 스킬2 애니메이션 제작 (조하은) | 2025-09-17 | 2025-10-11 | 100%
| 몬스터 제작 (한우석) | 2025-09-21 | 2025-10-11 | 100%
| 플레이어 캐릭터 검사 스킬3 애니메이션 제작 (조하은) | 2025-09-21 | 2025-10-11 | 100%
| 문어다리슬라임 몬스터 채색 및 파츠 나누기 (한우석) | 2025-10-16 | 2025-10-19 | 50%
프로그래머팀 | 프로그래밍 | 2025-09-16 | 2025-09-28
| 플레이어 사운드를 사운드 시스템 적용해서 연결 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 100%
| 유물 시스템 디자인 구상 (문태현) | 2025-09-16 | 2025-09-18 | 100%
| 유물 시스템 (문태현) | 2025-09-16 | 2025-09-21 | 100%
| 유물 효과 시스템 (문태현) | 2025-09-16 | 2025-09-21 | 100%
| 유물 데이터베이스 (문태현) | 2025-09-16 | 2025-09-21 | 100%
| 유물 효과 데이터베이스 (문태현) | 2025-09-16 | 2025-09-21 | 100%
| 보스 스킬 1 (이재우) | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 100%
| 보스 스킬 2 (이재우) | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 100%
| 보스 스킬 3 (이재우) | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 100%
꼭 글자가 있어야..
Note on F4: 백분율(%)로 입력