## PM 일정 관리표 2b49679c2a1a806a999dc
프로젝트 이름 | 담당자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 우선순위 | 팀 | 파일 첨부 | 비고
데미지 시스템 기획 | 김덕용 VR/학생/ | 완료 | 09/02/2025 | 09/14/2025 | 보통 | 기획 |  | 1~2주차
깃허브 규칙 추가 | 김덕용 VR/학생/ | 완료 | 09/02/2025 | 09/14/2025 | 낮음 | 기획
검사 스킬 이펙트 기획 | 김덕용 VR/학생/ | 완료 | 09/02/2025 | 09/14/2025 | 보통 | 기획
Rovoid 기획서 초안 작성 | 김덕용 VR/학생/ | 완료 | 09/02/2025 | 09/14/2025 | 높음 | 기획
칩셋 공격 및 애니메이션 및 이펙트 기획 | 김덕용 VR/학생/ | 완료 | 09/02/2025 | 09/14/2025 | 높음 | 기획
플레이 메인 화면 기획 (Figma) | 김덕용 VR/학생/ | 완료 | 09/02/2025 | 09/14/2025 | 높음 | 기획
몬스터 3종 레퍼런스 | 성가현 VR/학생/ | 완료 | 09/02/2025 | 09/09/2025 | 보통 | 아트
몬스터 4종 레퍼런스 (추가) | 성가현 VR/학생/ | 완료 | 09/10/2025 | 09/14/2025 | 보통 | 아트
검사 기본 공격 모션 | haeun1016 | 완료 | 09/02/2025 | 09/09/2025 | 보통 | 아트
검사 검기 이펙트에 쓰일 3D 판넬 제작 | haeun1016 | 완료 | 09/10/2025 | 09/14/2025 | 보통 | 아트
배경에 배치할 오브젝트들 제작 및 배치 | 지현 박 | 완료 | 09/01/2025 | 09/07/2025 | 보통 | 아트
캔 몬스터 투사체 이펙트 제작 | 지현 박 | 완료 | 09/01/2025 | 09/07/2025 | 보통 | 아트
보스 스킬 캔 데굴 구현 (베타) | 이재우 VR/학생/ | 완료 | 09/02/2025 | 09/14/2025 | 보통 | 프로그래밍
Boss 스크립트 EnemyBase 스크립트 상속화 | 이재우 VR/학생/ | 완료 | 09/02/2025 | 09/14/2025 | 보통 | 프로그래밍
플레이어 방향 전환 불가 오류 수정 | 태현 문 | 완료 | 09/02/2025 | 09/14/2025 | 보통 | 프로그래밍
아트 리소스(플레이어 사망 애니메이션) 연결 | 태현 문 | 완료 | 09/02/2025 | 09/14/2025 | 보통 | 프로그래밍
메인UI 아트리소스 적용 및 경험치 획득 연출 추가 | 태현 문 | 완료 | 09/02/2025 | 09/14/2025 | 보통 | 프로그래밍
칩셋 선택 UI 기능 구현 | 태현 문 | 완료 | 09/02/2025 | 09/14/2025 | 보통 | 프로그래밍
PM 작업 관리 문서 생성 | 현서율 VR/학생/ | 완료 | 09/02/2025 | 09/09/2025 | 보통 | QA
PM 작업 지시 문서 양식 초안 생성 | 현서율 VR/학생/ | 완료 | 09/02/2025 | 09/14/2025 | 보통 | QA
1주차 Bug 보고 | 현서율 VR/학생/ | 완료 | 09/02/2025 | 09/09/2025 | 높음 | QA
2주차 Bug 보고 | 현서율 VR/학생/ | 완료 | 09/02/2025 | 09/14/2025 | 높음 | QA
기획 문서 허브 가이드 | 김덕용 VR/학생/ | 완료 | 09/15/2025 | 09/28/2025 | 보통 | 기획 |  | 3~4주차
유물 리스트 | 김덕용 VR/학생/, 태현 문 | 완료 | 09/15/2025 | 09/28/2025 | 보통 | 기획
근원 프로세스(유물) 시스템 | 김덕용 VR/학생/, haeun1016 | 완료 | 09/15/2025 | 09/28/2025 | 보통 | 기획
설졍 UI 화면 제작 | 성가현 VR/학생/ | 완료 | 09/15/2025 | 09/28/2025 | 보통 | 아트
칩셋 UI 화면 제작 | 성가현 VR/학생/ | 완료 | 09/15/2025 | 09/28/2025 | 보통 | 아트
판넬 UV/ 모양 수정 | haeun1016 | 완료 | 09/15/2025 | 09/28/2025 | 보통 | 아트
보스 추가 및 본 추가, 몬스터 3종 디자인 | 지현 박 | 완료 | 09/15/2025 | 09/28/2025 | 보통 | 아트
자판기 캔 소환, 캔 공격명령, 동전 소환, 동전 낙하, 상승, 쿵, 하강 애니메이션 제작 | 지현 박 | 완료 | 09/15/2025 | 09/28/2025 | 보통 | 아트
보스 스킬 동전 드랍 구현 | 이재우 VR/학생/ | 완료 | 09/15/2025 | 09/28/2025 | 보통 | 프로그래밍
보스 스킬 애니메이션 적용 | 이재우 VR/학생/ | 완료 | 09/15/2025 | 09/28/2025 | 보통 | 프로그래밍
플레이어 인벤토리 시스템 구현 | 태현 문 | 완료 | 09/15/2025 | 09/28/2025 | 보통 | 프로그래밍
보스 레이어 추가 | 태현 문 | 완료 | 09/15/2025 | 09/28/2025 | 보통 | 프로그래밍
3~4주차 테스트케이스 작성 | 현서율 VR/학생/ | 완료 | 09/15/2025 | 09/28/2025 | 보통 | QA
3~4주차 테스트케이스 결과 보고서 작성 | 현서율 VR/학생/ | 완료 | 09/15/2025 | 09/28/2025 | 보통 | QA
3~4주차 Bug 보고 | 현서율 VR/학생/ | 완료 | 09/15/2025 | 09/28/2025 | 높음 | QA
몬스터 레벨링 기획 | 김덕용 VR/학생/ | 완료 | 09/29/2025 | 10/12/2025 | 보통 | 기획 |  | 5~6주차
보스 관련 사운드 9종 추가 | 김덕용 VR/학생/ | 완료 | 09/29/2025 | 10/12/2025 | 보통 | 기획
프로세스(유물) 시스템 설계 기획 문서 작성 | 김덕용 VR/학생/ | 완료 | 09/29/2025 | 10/12/2025 | 보통 | 기획
경험치 시스템과 보상 및 경제 루프 설계 작성 | 김덕용 VR/학생/ | 완료 | 09/29/2025 | 10/12/2025 | 보통 | 기획
낡은 인형 주요 스텟 작성 | 김덕용 VR/학생/ | 완료 | 09/29/2025 | 10/12/2025 | 보통 | 기획
플레이어 체력 UI 제작 | 성가현 VR/학생/ | 완료 | 09/29/2025 | 10/12/2025 | 보통 | 아트
보스 체력 UI 제작 | 성가현 VR/학생/ | 완료 | 09/29/2025 | 10/12/2025 | 보통 | 아트
기본 공격 모션 및 이펙트 배치 수정 | haeun1016 | 완료 | 09/29/2025 | 10/12/2025 | 보통 | 아트
쓰레기 봉투, 미니미 오염물질 및 애니메이션 제작 | 지현 박 | 완료 | 09/29/2025 | 10/12/2025 | 보통 | 아트
거대 오염물질, 낡은 인형 디자인 | 지현 박 | 완료 | 09/29/2025 | 10/12/2025 | 보통 | 아트
보스 뱉는 모션, 죽는 모션, 화난 모션 애니메이션 제작 | 지현 박 | 완료 | 09/29/2025 | 10/12/2025 | 보통 | 아트
보스 체력 UI 테스트 | 이재우 VR/학생/ | 완료 | 09/29/2025 | 10/12/2025 | 보통 | 프로그래밍
보스 스킬 쿵 1차 완료 | 이재우 VR/학생/ | 완료 | 09/29/2025 | 10/12/2025 | 보통 | 프로그래밍
캔 데굴 3차 완료 | 이재우 VR/학생/ | 완료 | 09/29/2025 | 10/12/2025 | 보통 | 프로그래밍
보스 페이지 전환 기능 구현 | 이재우 VR/학생/ | 완료 | 09/29/2025 | 10/12/2025 | 보통 | 프로그래밍
유물 시스템 리팩토링 및 오류 수정 | 태현 문 | 완료 | 09/29/2025 | 10/12/2025 | 보통 | 프로그래밍
시작 UI 시스템 구현 | 태현 문 | 완료 | 09/29/2025 | 10/12/2025 | 보통 | 프로그래밍
UI_ESC 시스템 구현 | 태현 문 | 완료 | 09/29/2025 | 10/12/2025 | 보통 | 프로그래밍
GameSceneManager 시스템 구현 | 태현 문 | 완료 | 09/29/2025 | 10/12/2025 | 보통 | 프로그래밍
저장 시스템 구현 | 태현 문 | 완료 | 09/29/2025 | 10/12/2025 | 보통 | 프로그래밍
플레이어 피격 오류 수정 및 방어막 하트 시스템 구현 | 태현 문 | 완료 | 09/29/2025 | 10/12/2025 | 보통 | 프로그래밍
1차 유물 내부 기능 구현 | 태현 문 | 완료 | 09/29/2025 | 10/12/2025 | 보통 | 프로그래밍
PlayerEvent 체인 구독 해제 오류 수정 | 태현 문 | 완료 | 09/29/2025 | 10/12/2025 | 보통 | 프로그래밍
인벤토리 UI 사운드 추가 | 태현 문 | 완료 | 09/29/2025 | 10/12/2025 | 보통 | 프로그래밍
플레이어 인벤토리 UI 시스템 구현 | 태현 문 | 완료 | 09/29/2025 | 10/12/2025 | 보통 | 프로그래밍
칩셋 구성 데이터베이스 내용 추가 | 태현 문 | 완료 | 09/29/2025 | 10/12/2025 | 보통 | 프로그래밍
5~6주차 테스트케이스 문서 작성 | 현서율 VR/학생/ | 완료 | 09/29/2025 | 10/12/2025 | 보통 | QA
5~6주차 테스트 결과 보고서 작성 | 현서율 VR/학생/ | 완료 | 09/29/2025 | 10/12/2025 | 보통 | QA
5~6주차 Bug 보고 | 현서율 VR/학생/ | 완료 | 09/29/2025 | 10/12/2025 | 높음 | QA
플레이어 스텟 밸런스 수정 | 김덕용 VR/학생/ | 완료 | 10/13/2025 | 10/26/2025 | 보통 | 기획 |  | 7~8주차
유물 파트 QA 테스트 문서 제공 | 김덕용 VR/학생/ | 완료 | 10/13/2025 | 10/26/2025 | 보통 | 기획
변경사항 UI 제작 | 성가현 VR/학생/ | 완료 | 10/13/2025 | 10/26/2025 | 보통 | 아트
일시정지 화면 제작 | 성가현 VR/학생/ | 완료 | 10/13/2025 | 10/26/2025 | 보통 | 아트
미니 오염물질과 돌전사 리소스 추가하고 리깅 및 Idle 모션 | 지현 박 | 완료 | 10/13/2025 | 10/26/2025 | 보통 | 아트
낡은 인형 리소스 및 리깅, 대기모션 제작 | 지현 박 | 완료 | 10/13/2025 | 10/26/2025 | 보통 | 아트
그루터기 새로 디자인 | 지현 박 | 완료 | 10/13/2025 | 10/26/2025 | 보통 | 아트
돌 전사 이동, 공격 준비 애니메이션 추가 | haeun1016 | 완료 | 10/13/2025 | 10/26/2025 | 보통 | 아트
돌 전사 피격중, 피격 종료 애니메이션 추가 | haeun1016 | 완료 | 10/13/2025 | 10/26/2025 | 보통 | 아트
돌전사 공격중, 공격 종료 애니메이션 수정 | haeun1016 | 완료 | 10/13/2025 | 10/26/2025 | 보통 | 아트
돌전사 피격, 사망 애니메이션 추가 | haeun1016 | 완료 | 10/13/2025 | 10/26/2025 | 보통 | 아트
미니 오염물질 이동 애니메이션 추가 | haeun1016 | 완료 | 10/13/2025 | 10/26/2025 | 보통 | 아트
미니 오염물질 공격 준비 애니메이션 추가 | haeun1016 | 완료 | 10/13/2025 | 10/26/2025 | 보통 | 아트
버섯슬라임, 양초해파리, 날개달린포션몬스터 제작 | 한우석 VR/학생/ | 완료 | 10/13/2025 | 10/26/2025 | 보통 | 아트
보스 피격이펙트 추가 | 이재우 VR/학생/ | 완료 | 10/13/2025 | 10/26/2025 | 보통 | 프로그래밍
보스 이펙트 수정 | 이재우 VR/학생/ | 완료 | 10/13/2025 | 10/26/2025 | 보통 | 프로그래밍
캔 굴리기 소리 적용 및 보스 데미지 수치 수정 | 이재우 VR/학생/ | 완료 | 10/13/2025 | 10/26/2025 | 보통 | 프로그래밍
피격 이펙트 수정, 일반 스테이지 기능 구현,코인 몬스터 잔상 수정 | 이재우 VR/학생/ | 완료 | 10/13/2025 | 10/26/2025 | 보통 | 프로그래밍
보스 소팅그룹, 카메라 쉐이크 수정 | 이재우 VR/학생/ | 완료 | 10/13/2025 | 10/26/2025 | 보통 | 프로그래밍
각각 에너미들 기울기 조정, 보스 수정 | 이재우 VR/학생/ | 완료 | 10/13/2025 | 10/26/2025 | 보통 | 프로그래밍
스테이지 매니저 수정 | 이재우 VR/학생/ | 완료 | 10/13/2025 | 10/26/2025 | 보통 | 프로그래밍
스테이지 플레이어 사망 시 돌아가는 기능 수정 | 이재우 VR/학생/ | 완료 | 10/13/2025 | 10/26/2025 | 보통 | 프로그래밍
보스 스테이지 플레이어 사망 시 기능 구현 및 플레이어 수정 | 이재우 VR/학생/ | 완료 | 10/13/2025 | 10/26/2025 | 보통 | 프로그래밍
보스 체력바 UI 수정 | 이재우 VR/학생/ | 완료 | 10/13/2025 | 10/26/2025 | 보통 | 프로그래밍
치트 모드 적용, 플레이어 위치 초기화 수정, 각 몬스터 드랍 함수 적용 | 이재우 VR/학생/ | 완료 | 10/13/2025 | 10/26/2025 | 보통 | 프로그래밍
유물효과 약 20개 추가 구현 및 경험치드랍 시스템 구현 | 태현 문 | 완료 | 10/13/2025 | 10/26/2025 | 보통 | 프로그래밍
상시스템_특정 유물 생성 불가처리, 유물타입에 따른 시스템 변경 | 태현 문 | 완료 | 10/13/2025 | 10/26/2025 | 보통 | 프로그래밍
47개 유물 효과 구현 | 태현 문 | 완료 | 10/13/2025 | 10/26/2025 | 보통 | 프로그래밍
체력 감소UI 오류 수정 | 태현 문 | 완료 | 10/13/2025 | 10/26/2025 | 보통 | 프로그래밍
메인화면UI - 슬라이더 상호작용 오류 수정 | 태현 문 | 완료 | 10/13/2025 | 10/26/2025 | 보통 | 프로그래밍
플레이어 사망 후 재시작 오류 수정 | 태현 문 | 완료 | 10/13/2025 | 10/26/2025 | 보통 | 프로그래밍
플레이어 다중공격 오류 수정 | 태현 문 | 완료 | 10/13/2025 | 10/26/2025 | 보통 | 프로그래밍
플레이어 대시, 공격애니메이션 예외 처리 추가 | 태현 문 | 완료 | 10/13/2025 | 10/26/2025 | 보통 | 프로그래밍
보스 브금 추가 | 태현 문 | 완료 | 10/13/2025 | 10/26/2025 | 보통 | 프로그래밍
7~8주차 테스트케이스 문서 작성 | 현서율 VR/학생/ | 완료 | 10/13/2025 | 10/26/2025 | 보통 | QA
7~8주차 테스트케이스 결과 보고서 작성 | 현서율 VR/학생/ | 완료 | 10/13/2025 | 10/26/2025 | 보통 | QA
7~8주차 Bug 보고 | 현서율 VR/학생/ | 완료 | 10/13/2025 | 10/26/2025 | 높음 | QA
칩셋 애니메이션 기획서 작성 | 김덕용 VR/학생/ | 완료 | 10/27/2025 | 11/09/2025 | 보통 | 기획 |  | 9~10주차
일반 스테이지 - 전투 룸 작성 | 김덕용 VR/학생/ | 완료 | 10/27/2025 | 11/09/2025 | 보통 | 기획
교환기 룸 부분 도박성 요소 추가 | 김덕용 VR/학생/ | 완료 | 10/27/2025 | 11/09/2025 | 보통 | 기획
일반 스테이지 - 정화 룸 + 교환 룸 작성 | 김덕용 VR/학생/ | 완료 | 10/27/2025 | 11/09/2025 | 보통 | 기획
맵에 필요한 오브젝트 임시 작성 | 김덕용 VR/학생/ | 완료 | 10/27/2025 | 11/09/2025 | 보통 | 기획
설정 화면 UI 제작 및 디자인 수정 | 성가현 VR/학생/ | 완료 | 10/27/2025 | 11/09/2025 | 보통 | 아트
그루터 완성, 파츠 나누기, 리깅, 애니메이션, 검은 액체 추가 | 지현 박 | 완료 | 10/27/2025 | 11/09/2025 | 보통 | 아트
피봇 수정 후 애니메이션 수정, Idle 애니메이션 좀 더 역동감 있게 수정 | 지현 박 | 완료 | 10/27/2025 | 11/09/2025 | 보통 | 아트
자동차, 오브젝트 제작 | 지현 박 | 완료 | 10/27/2025 | 11/09/2025 | 보통 | 아트
미니 오염물질 애니메이션 수정 | haeun1016 | 완료 | 10/27/2025 | 11/09/2025 | 보통 | 아트
미니 오염물질 공격중 애니메이션 추가 | haeun1016 | 완료 | 10/27/2025 | 11/09/2025 | 보통 | 아트
미니 오염물질 공격중 애니메이션 수정 | haeun1016 | 완료 | 10/27/2025 | 11/09/2025 | 보통 | 아트
악의 별, 유령 불꽃 드로잉 (중간 스테이지 몬스터) | 한우석 VR/학생/ | 완료 | 10/27/2025 | 11/09/2025 | 보통 | 아트
돌 전사 몬스터 구현 1차 완료 | 이재우 VR/학생/ | 완료 | 10/27/2025 | 11/09/2025 | 보통 | 아트
엘리트 몬스터 미니오염물질 1차 완료 | 이재우 VR/학생/ | 완료 | 10/27/2025 | 11/09/2025 | 보통 | 아트
9~10주차 테스트케이스 작성 | 현서율 VR/학생/ | 완료 | 10/27/2025 | 11/09/2025 | 보통 | QA
9~10주차 테스트케이스 결과 보고서 작성 | 현서율 VR/학생/ | 완료 | 10/27/2025 | 11/09/2025 | 보통 | QA
9~10주차 버그 보고 | 현서율 VR/학생/ | 완료 | 10/27/2025 | 11/09/2025 | 높음 | QA
가이드 창 UI 배치 기획 + 기획서 작성 | 김덕용 VR/학생/ | 완료 | 11/10/2025 | 11/23/2025 | 보통 | 기획 |  | 11~12주차
맵 핵심 오브젝트 및 데이터 테이블 작성 | 김덕용 VR/학생/ | 완료 | 11/10/2025 | 11/23/2025 | 보통 | 기획
칩 선택 화면 제작 및 기존 디자인 변경 | 성가현 VR/학생/ | 완료 | 11/10/2025 | 11/23/2025 | 보통 | 아트
게임 시작 화면 UI 버튼 제작 | 성가현 VR/학생/ | 진행 중 | 11/10/2025 | 11/23/2025 | 보통 | 아트
게임 로고 제작 | 성가현 VR/학생/ | 시작 전 | 11/10/2025 | 11/23/2025 | 보통 | 아트
나무, 캔 오브젝트 제작, 자동차 두 종류, 우주선 추가 | 지현 박 | 완료 | 11/10/2025 | 11/23/2025 | 보통 | 아트
미니 오염물질 사망 애니메이션 추가 | haeun1016 | 완료 | 11/10/2025 | 11/23/2025 | 보통 | 아트
낡은 인형 걷기, 소환 준비 애니메이션 추가 | haeun1016 | 완료 | 11/10/2025 | 11/23/2025 | 보통 | 아트
스테이지 UI 꺼지지 않도록 오류 수정 | 이재우 VR/학생/ | 완료 | 11/10/2025 | 11/23/2025 | 보통 | 프로그래밍
스테이지 시스템 수정, 보상 방 추가, 플레이어 변수 추가 | 이재우 VR/학생/ | 완료 | 11/10/2025 | 11/23/2025 | 보통 | 프로그래밍
미니 오염물질 최종 | 이재우 VR/학생/ | 완료 | 11/10/2025 | 11/23/2025 | 보통 | 프로그래밍
보상 상자 시스템 구현 | 태현 문 | 완료 | 11/10/2025 | 11/23/2025 | 보통 | 프로그래밍
플레이어 사운드 중첩 오류 수정 | 태현 문 | 완료 | 11/10/2025 | 11/23/2025 | 보통 | 프로그래밍
레벨업 보정치 업데이트 | 태현 문 | 완료 | 11/10/2025 | 11/23/2025 | 보통 | 프로그래밍
플레이어 대쉬 방향 설정 시스템 일부 변경 | 태현 문 | 완료 | 11/10/2025 | 11/23/2025 | 보통 | 프로그래밍
플레이어 다중 애니메이터 시스템 내 애니메이터 전환 오류 수정 | 태현 문 | 완료 | 11/10/2025 | 11/23/2025 | 보통 | 프로그래밍
칩셋 선택 UI, 설정 UI 리소스 적용 | 태현 문 | 완료 | 11/10/2025 | 11/23/2025 | 보통 | 프로그래밍
11~12주차 유물 QA 테스트케이스 작성 | 현서율 VR/학생/ | 진행 중 | 11/10/2025 | 11/23/2025 | 보통 | QA
11~12주차 유물 QA 테스트케이스 결과 보고서 작성 | 현서율 VR/학생/ | 진행 중 | 11/10/2025 | 11/23/2025 | 보통 | QA
11~12주차 버그 보고 | 현서율 VR/학생/ | 진행 중 | 11/10/2025 | 11/23/2025 | 높음 | QA
Note on A21: user: 1~2주차 빌드 파일 X (버그 탐색 위주로 진행됨)
Note on A127: user: 게임 로고는 게임 배경을 정한 후 제작 예정